## Projetos de Manutenção
CAMPUS BC
Local (Bloco) | Descrição do serviço | Projeto/SDCV | Observação
Bloco 01
Bloco 02 | Reforma Banheiros | 2025
| 49365/24 - Tratamento e recuperação de estrutura de concreto armado – Rampa Bloco 02; - como está tão difícil fechar essa cotação (e acredito que quanto mais perto do fim do ano, pior será), sugiro deixar para executar no ano que vem, mediante a contratação do pedreiro | 2025
Bloco central | Reforma Banheiros (3º piso)
46274/24 - Reforma do banheiro feminino – Bloco Central térreo; - criado projeto de manutenção 6337/24
Bloco 04 | 7915/24 - Reforma Estrutural do Centro Academico de Gastronomia (antigo CAEX) – Anexo ao Bloco 04 (R$ 12.000,00); - quero verificar pessoalmente com você essa situação antes de qualquer deliberação | SDCV 7915/24 - R$ 12.000,00
Bloco 05
Bloco 6A | 23660/24 - Reforma do telhado - Blocos 6A e 6B (R$ 175.662,00); - vamos abrir um projeto de investimento no início de 2025 para contratação do serviço. Podes reprovar a SDCV com essa justificativa. | SDCV 23660/24 - 175.662,00
| Reforma Banheiros | 2025
| Estrutura Clínica de Estética | 2025
Bloco 6B | 23660/24 - Reforma do telhado - Blocos 6A e 6B (R$ 175.662,00); - vamos abrir um projeto de investimento no início de 2025 para contratação do serviço. Podes reprovar a SDCV com essa justificativa. | SDCV 23660/24 - 175.662,00
| Reforma Banheiros | 2025
Bloco 07 | Portas de Alumínio entrada do Bloco (portal) | 2025
Bloco 08
Bloco 09
Biblioteca
Campus BC | Troca Portas dos Banheios e espelhos | 2025
| Rstauração Toldos de pedestres | Chamado Engenharia
Cortinas Campus BC (trilho suíço e blackout)
Sistema de Esgoto do Campus e/ou limpeza das fossas e caíxas de saída
Cisterna Biblioteca Rachaduras
Automatização Salas de Aula
| Restauração estrtutura metalica da Quadra Poliesportiva | 2025
43132/24 - Restauração da estrutura metálica do estacionamento de motos – Campus BC; - quero verificar pessoalmente com você essa situação antes de qualquer deliberação

## Manutenção Interna
MANUTENÇÃO INTERNA
Local (Bloco) | Descrição do serviço | Previsão de atendimento | Material necessário
Bloco 01
Bloco 02
| Telhado e sacadas | Necessário trocar as telhas, limpeza das calhas e desentupimento | O material já esta comprado
Bloco central
Bloco 04 | Central de gás - Pintura | Impermebealização no teto | Material comprado no Almoxarifado
Bloco 05 | Trocar caixa d'agua | Trocar caixa de água de amianto por uma de plástico | Necessário comprar material
| Restauração do espaço da Estapar | Restauração na parte estrutural | Necessário comprar material
| Conserto do lago | Troca a bomba submersa e concretagem no fundo | Material comprado no Almoxarifado
Bloco 6A | Telhado e sacadas | Necessário trocar as telhas, limpeza das calhas e desentupimento | O material já esta comprado
| Restauração da marquise | Fazer a restauração da viga de concreto | Necessário comprar material
Bloco 6B | Telhado e sacadas | Necessário trocar as telhas, limpeza das calhas e desentupimento | O material já esta comprado
| Restauração da marquise | Fazer a restauração da viga de concreto | Necessário comprar material
Bloco 07
Bloco 08 |  | Restauração na tubulação externa do LAMMO | Aguardando retorno da Engenharia
Bloco 09 | Restauração do piso de concreto dentro do Estúdio de Fotográfico | Mão de obra interna
Biblioteca
CAMPUS | Restauração do calçamento do estacionamento | Alinhamento das lajotas
Pintura das vagas de estacionamento
| Tampas de identificação | Pintura nas tampas de caixa de passagem, eletrica, fossa e lógica. | Pintura de acordo com as normas

## Planilha1
CAMPUS BC
Local (Bloco) | Descrição do serviço | Projeto ou SDCV | Observação
Bloco 01
Bloco 02
Bloco central
Bloco 04
Bloco 05
Bloco 6A
Bloco 6B
Bloco 07
Bloco 08
Bloco 09
Biblioteca
Campus BC

## Bloco 01
BLOCO 01
Descrição do serviço | Projeto ou SDCV | Observação